## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: PRAÇA NOVO HORIZONTE
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
| SERVIÇOS |  | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO | 90 | % NO PERIODO | 120 | % NO PERIODO | 150 | % NO PERIODO | TOTAL C/BDI
ITEM |  | ÍNDICE
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.667% | 16211.86 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16211.86
1.2 | FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME | 8.105% | 12810.135 | 65% | 6897.765 | 35% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19707.9
1.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.215% | 0 |  | 522.77 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 522.77
1.4 | PILARES | 1.446% | 0 |  | 3516.87 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3516.87
1.5 | VIGA CINTA | 2.778% | 0 |  | 4728.416 | 70% | 2026.464 | 30% | 0 |  | 0 |  | 6754.88
1.6 | ALVENARIA | 1.281% | 0 |  | 934.725 | 30% | 2181.025 | 70% | 0 |  | 0 |  | 3115.75
1.7 | REVESTIMENTOS | 4.029% | 0 |  | 0 |  | 5877.894 | 60% | 2938.947 | 30% | 979.649 | 10% | 9796.49
1.8 | PISOS | 24.13% | 0 |  | 0 |  | 17601.414 | 30% | 23468.552 | 40% | 17601.414 | 30% | 58671.38
1.9 | ALAMBRADOS | 17.5% | 0 |  | 0 |  | 14890.7045 | 35% | 10636.2175 | 25% | 17017.948 | 40% | 42544.87
1.10 | DRENAGEM | 6.999% | 0 |  | 0 |  | 3403.536 | 20% | 6807.072 | 40% | 6807.072 | 40% | 17017.68
1.11 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 10.41% | 0 |  | 7592.469 | 30% | 5061.646 | 20% | 5061.646 | 20% | 7592.469 | 30% | 25308.23
1.12 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 5.873% | 0 |  | 2856.206 | 20% | 2856.206 | 20% | 4284.309 | 30% | 4284.309 | 30% | 14281.03
1.13 | ILUMINAÇÃO | 10.26% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12470.05 | 50% | 12470.05 | 50% | 24940.1
1.14 | SERVIÇOS FINAIS | 0.3146% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 765.03 | 100% | 765.03
TOTAL DO PERÍODO |  | 100% | 29021.995 | 11.94% | 27049.221 | 11.12% | 53898.8895 | 22.17% | 65666.7935 | 27.01% | 67517.941 | 27.77% | 243154.84
TOTAL ACUMULADO |  |  | 29021.995 | 11.94% | 56071.216 | 23.06% | 109970.1055 | 45.23% | 175636.899 | 72.23% | 243154.84 | 100%
PATO BRANCO, FEVEREIRO DE 2020. | [10 empty] | Responsável Técnico:
ANDERSON ROSSATTO
Engenheiro Civil CREA-PR 124.502/D