## base (2) (hidden)
N | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 50; 2: 50 | 100
3¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 40; 2: 50; 3: 10 | 100
3¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 60; 2: 40 | 100
3¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦6 | 6 | COBERTURA |  | 2: 30; 3: 70 | 100
3¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS |  | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
3¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
N | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 50; 40 2: 50 | 100
4¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 30; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 10 | 100
4¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 50; 40 2: 40; 40 3: 10 | 100
4¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 20 | 100
4¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
4¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 2: 10; 40 3: 70; 40 4: 20 | 100
4¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  | 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 40 | 100
4¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 3 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 5 | 20 1: 20; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 20 | 100
4¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 30 | 100
4¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 40 2: 20; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
N | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 40 3: 30; 20 4: 10; 20 5: 10 | 100
5¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 5; 20 2: 15; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 3: 60; 20 4: 40 | 100
5¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 10 | 100
5¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 20 | 100
5¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
N | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 30; 20 3: 30 | 100
6¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 20 3: 20; 20 4: 10; 20 5: 10; 20 6: 10 | 100
6¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 20; 20 2: 40; 20 3: 40 | 100
6¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 20 1: 5; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 25; 20 6: 10 | 100
6¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 20 3: 50; 20 4: 50 | 100
6¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
N | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 10 | 100
7¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
7¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 1: 5; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 15; 7: 10 | 100
7¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 30; 4: 40; 5: 30 | 100
7¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 1: 5; 2: 5; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
N | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
8¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
8¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 30; 4: 30; 5: 30; 6: 10 | 100
8¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
N | 9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
9¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
N | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
10¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
10¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
10¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
N | 11 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
11¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
11¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
11¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
N | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
12¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
12¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 10; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10 | 100
12¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
12¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12000

## base (hidden)
N | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 50; 2: 50 | 100
3¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 40; 2: 50; 3: 10 | 100
3¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 60; 2: 40 | 100
3¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦6 | 6 | COBERTURA |  | 2: 30; 3: 70 | 100
3¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS |  | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
3¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
N | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 50; 40 2: 50 | 100
4¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 30; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 10 | 100
4¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 50; 40 2: 40; 40 3: 10 | 100
4¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 20 | 100
4¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
4¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 2: 10; 40 3: 70; 40 4: 20 | 100
4¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  | 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 40 | 100
4¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 3 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 5 | 20 1: 20; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 20 | 100
4¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 30 | 100
4¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 40 2: 20; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
N | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 40 3: 30; 20 4: 10; 20 5: 10 | 100
5¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 5; 20 2: 15; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 3: 60; 20 4: 40 | 100
5¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 10 | 100
5¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 20 | 100
5¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
N | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 30; 20 3: 30 | 100
6¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 20 3: 20; 20 4: 10; 20 5: 10; 20 6: 10 | 100
6¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 20; 20 2: 40; 20 3: 40 | 100
6¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 20 1: 5; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 25; 20 6: 10 | 100
6¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 20 3: 50; 20 4: 50 | 100
6¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
N | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 10 | 100
7¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
7¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 1: 5; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 15; 7: 10 | 100
7¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 30; 4: 40; 5: 30 | 100
7¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 1: 5; 2: 5; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
N | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
8¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
8¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 30; 4: 30; 5: 30; 6: 10 | 100
8¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
N | 9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
9¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
N | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
10¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
10¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
10¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
N | 11 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
11¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
11¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
11¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
N | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
12¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
12¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 10; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10 | 100
12¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
12¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12000

## composição dos itens (hidden)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 2 |  |  |  |  | ADM | PRELIM
2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 3 | 4 | 27 | 28 | 35 | 39 | MOV TERR | TRANSP | DRE | CAIXAS | CONTENSÕES | AGREGADOS
3 | FUNDACOES | 5 | [6 empty] | C
4 | ESTRUTURAS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | FORMAS | ARMADURAS | CONCRETOS | LASTROS | LAJES | ELEMENTOS VAZADOS
5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 6: 12; 5 7: 13; 5 8: 34 | ALVENARIA | DIVISÓRIAS E PAREDES | MUROS E FSCHOS
6 | COBERTURA | 5 6: 14 | COBERTURA
7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 5 6: 15; 5 7: 17 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | VIDROS E ESPELHOS
8 | INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
9 | INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 23 | 24 | 25 | 26
10 | REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 16 | 29 | 30 | 31 | 32 | 38
11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 5 6: 33; 5 7: 36
12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | 5 6: 37; 5 7: 40; 5 8: 41

## CARTILHA
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: |  | PATO BRANCO |  |  |  | SAM | 49
Projeto: |  | CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL |  |  |  | LOTE nº | 01
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 177425.67
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2 |  | LOCACAO
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 372.37 | 47.75 | 17780.67
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 |  | ADMINISTRACAO DE OBRA
1.2.1.1 |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
1.2.1.2 |  | FECHAMENTOS
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 710.36 | 92.94 | 66020.86
1.2.1.3 |  | LIGACOES PROVISORIAS
41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1737.85 | 1737.85
1.2.2 |  | BARRACAO DE OBRA
93206 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 963.2 | 5779.2
93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 24 | 458.95 | 11014.8
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 45 | 840.3 | 37813.5
93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 60 | 221.04 | 13262.4
93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 25 | 363.57 | 9089.25
93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 15 | 751.72 | 11275.8
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO
74209/1 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8 | 430.11 | 3440.88
73827 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 85.19 | 85.19
95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 125.27 | 125.27
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 434244.28
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 |  | ESCAVACAO MANUAL
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1872.23 | 82.64 | 154721.09
2.1.2 |  | ESCAVACAO MECANICA
74151/1 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 2069.46 | 3.08 | 6373.94
96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 492.06 | 34.53 | 16990.83
96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 173.7 | 33.6 | 5836.32
2.1.5 |  | ATERRO MECANIZADO
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2069.46 | 8.36 | 17300.69
2.1.6 |  | REATERRO MECANIZADO
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 165.21 | 31.25 | 5162.81
2.1.8 |  | COMPACTACAO MANUAL
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1739.95 | 50.1 | 87171.5
2.2 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS
2.2.1 |  | TRANSPORTE COM CAMINHAO
2.2.1.3 |  | BASCULANTE - CAPACIDADE 10 METROS CÚBICOS
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 13037.53 | 1.16 | 15123.53
2.3 |  | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2.3.4 |  | DRENOS COM AGREGADOS
73883/2 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | 130.31 | 104.21 | 13579.61
2.3.6 |  | DRENOS COM TUBOS DE PVC
73816/1 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 81.62 | 32.59 | 2660
2.3.9 |  | TUBOS DE CONCRETO
95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 416 | 59.86 | 24901.76
95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 3 | 77.68 | 233.04
2.4 |  | CAIXAS E COMPLEMENTOS
2.4.6 |  | CAIXAS SIFONADAS
89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 69 | 62.69 | 4325.61
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 31.25 | 93.75
89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 49 | 70.4 | 3449.6
18 | COMP | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO DE CONCRETO, TAMPA EM GRELHA METÁLICA E PAREDES EM ALVENARIA | UN | 18 | 2110.29 | 37985.22
22 | COMP | CISTERNA DE POLIETILENO 25.000L PARA ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11745.74 | 11745.74
23 | COMP | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - CONFORME DNIT | UN | 2 | 1377.59 | 2755.18
17 | COMP | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 51.16 | 51.16
19 | COMP | CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 4 | 394.45 | 1577.8
20 | COMP | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 60X120X80CM - EXECUÇÃO | UN | 2 | 563.58 | 1127.16
143 | COMP | CAIXA COLETORA, 1,00X1,00X1,50M, COM FUNDO DE CONCRETO, TAMPA EM GRELHA METÁLICA E PAREDES EM ALVENARIA | UN | 3 | 1833.16 | 5499.48
144 | COMP | CAIXA DE INSPEÇÃO 120X210x150 EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2 | 2190.21 | 4380.42
145 | COMP | CAIXA DE INSPEÇÃO, 1,20X1,20X1,50M EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2 | 1800.8 | 3601.6
146 | COMP | CAIXA DE PASSAGEM PARA BOMBAS, 1,20X1,20X1,50M EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2 | 1800.8 | 3601.6
162 | COMP | CAIXA DE INSPEÇÃO, 1,20X1,20X1,50M EM ALVENARIA COM SISTEMA DE FILTRAGEM - EXECUÇÃO | UN | 1 | 1801.21 | 1801.21
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 2069.46 | 1.06 | 2193.63
3 |  | FUNDACOES |  |  |  |  | 533127.59
2306078 | SICRO - 10-2019 | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 35CM (SEM ARMAÇÃO) | M | 810 | 75.45 | 61114.5
2306084 | SICRO - 10-2019 | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 52CM (SEM ARMAÇÃO) | M | 660 | 136.32 | 89971.2
2306086 | SICRO - 10-2019 | ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 60CM (SEM ARMAÇÃO) | M | 1050 | 167.49 | 175864.5
2 | COMP | CONCRETAGEM DE ESTACA FRANKI COM CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA 400L, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 400KG/M3 | M3 | 514.98 | 400.36 | 206177.39
4 |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 7774585.08
4.1 |  | FORMAS
4.1.1 |  | FORMAS PARA FUNDACOES
5970 | SINAPI/2016 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 792.8 | 75.28 | 59681.98
4.1.2 |  | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA
90997 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | M2 | 827 | 21.38 | 17681.26
91007 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | 1048 | 13.55 | 14200.4
95942 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M2 | 232 | 115.83 | 26872.56
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2330.93 | 15.21 | 35453.45
97747 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2029 | 171.2 | 347364.8
92408 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 295 | 212.79 | 62773.05
92441 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 1776.1 | 51.97 | 92303.92
92473 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 102 | 84.79 | 8648.58
92474 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 2739 | 175.22 | 479927.58
92520 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 12102.3 | 52.6 | 636580.98
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1064 | 63.42 | 67478.88
4.1.3 |  | ESCORAMENTO DE FORMAS
83516 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | 5.1 | 23.15 | 118.07
4.2 |  | ARMADURAS
4.2.2 |  | ARMACAO CA-25
92882 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3430 | 10.42 | 35740.6
92885 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 462 | 8.03 | 3709.86
92886 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 625 | 8.04 | 5025
92887 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1554 | 7.89 | 12261.06
4.2.3 |  | ARMACAO CA-50 e CA-60
95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 5 | 18.99 | 94.95
95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 990 | 16.74 | 16572.6
95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 173 | 12.88 | 2228.24
95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 2519 | 9.81 | 24711.39
95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 3041 | 7.27 | 22108.07
95948 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 551 | 6.1 | 3361.1
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3017.72 | 13.26 | 40014.97
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1751.43 | 11.69 | 20474.22
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4960 | 10.08 | 49996.8
96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 6561 | 8.33 | 54653.13
96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 961 | 7.61 | 7313.21
96549 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 26446 | 8.12 | 214741.52
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1132.15 | 12.31 | 13936.77
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18813.73 | 11.01 | 207139.17
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4389.29 | 9.94 | 43629.54
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5839.09 | 8.7 | 50800.08
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20296 | 7.22 | 146537.12
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9385 | 6.74 | 63254.9
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39818 | 7.41 | 295051.38
92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16252 | 7.16 | 116364.32
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.55 | 10.75 | 210.16
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 98 | 9.84 | 964.32
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 904.73 | 9.06 | 8196.85
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39302 | 8.01 | 314809.02
92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 34474 | 6.7 | 230975.8
92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10748 | 6.37 | 68464.76
4.2.9 |  | ACOS
4.2.9.2 |  | MONTAGEM DE ACO
95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | 2157 | 7.59 | 16371.63
95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | 2916 | 7.12 | 20761.92
95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | KG | 7250 | 7.86 | 56985
4,3 |  | CONCRETOS E GRAUTES
4.3.4 |  | ESTRUTURAL USINADO
4.3.4.1 |  | CONCRETAGENS
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 5.3 | 431.24 | 2285.57
4.4 |  | LASTROS
4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES
96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 33.74 | 176.91 | 5968.94
96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 185.9 | 102.61 | 19075.2
4.6 |  | ELEMENTOS DIVERSOS
4.6.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS
4.6.2.1 |  | CINTA, VERGA E CONTRAVERGA
93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 52.1 | 56.17 | 2926.46
93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 85.8 | 63.46 | 5444.87
93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 150.47 | 52.12 | 7842.5
93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 159.8 | 63.64 | 10169.67
93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 71.65 | 54.91 | 3934.3
93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 218.46 | 60.6 | 13238.68
4.6.3 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS
4.6.3.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO
95969 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | M3 | 7.4 | 2267.88 | 16782.31
121 | COMP | CONCRETAGEM DE VIGAS, LAJES, ESCADA E RAMPA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3090.6 | 451.06 | 1394046.04
124 | COMP | CONCRETAGEM DE PILARES E PAREDES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 697.7 | 453.96 | 316727.89
50 | COMP | TELA SOLDADA NERVURADA - Q159 4,5MM C/10CM 2,45X6,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 866 | 432.89 | 374882.74
53 | COMP | TELA SOLDADA NERVURADA - Q335 8MM C/15CM 2,45X6,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56 | 958.03 | 53649.68
113 | COMP | PROTENSÃO PARA MONOCORDOALHA ENGRAXADA ø12,7, INCLUINDO POSICIONAMENTO E CORTE DOS CABOS DE PROTENSÃO NAS FORMAS, FIXAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PRÉ-BLOCAGEM DAS ANCORAGENS PASSIVAS, PROTENSÃO COM CONTROLE DE ALONGAMENTO DOS CABOS, FORNECIMENTO ANCORAGENS, CUNHAS, POCKET FORMER, MANGUEIRA, CAP E MONOCORDOALHA ENGRAXADA PLÁSTICA 7 FIOS CP-190 RB DIÂMETRO 12,7MM | KG | 61295.8 | 21.22 | 1300696.88
1 | COMP | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO (BLOCOS), FCK 40MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | UN | 485.7 | 461.96 | 224373.97
125 | COMP | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 11.5 | 421.59 | 4848.29
126 | COMP | CONCRETAGEM DE PILARES E PAREDES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.7 | 424.49 | 1146.12
5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  |  |  |  | 880412.76
5.1 |  | ALVENARIA
5.1.4 |  | BLOCO DE CONCRETO VEDACAO
87493 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 7367.15 | 71.6 | 527487.94
87505 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1489.12 | 64.56 | 96137.59
5.2 |  | DIVISORIAS E PAREDES
5.2.2 |  | DIVISORIAS
74229/1 | SINAPI | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 221.74 | 625.15 | 138620.76
54 | COMP | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS COM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A FOGO (CF 120min), ESPESSURA 15MM, E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS - ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 13CM | M2 | 712.49 | 165.85 | 118166.47
7 |  | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 6199999.52
7.1 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS
7.1.6 |  | PORTAS EM ALUMINIO
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 114.38 | 633.77 | 72490.61
7.1.7 |  | PORTAS EM FERRO/ACO
7.1.7.4 |  | TIPO QUADICULADA
40678 | SINAPI/2016 | PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE ABRIR, COM GUARNICOES | M2 | 3.61 | 403.96 | 1458.3
7.1.7.5 |  | TIPO VENEZIANA
94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4.6 | 538.71 | 2478.07
7.1.7.8 |  | CORTA-FOGO
90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 969.95 | 12609.35
7.1.10 |  | COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO
99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M2 | 177.74 | 440.77 | 78342.46
99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M2 | 671.86 | 976.5 | 656071.29
99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 464.04 | 80.44 | 37327.38
7.1.13 |  | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS
90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 110 | 120.36 | 13239.6
90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 57 | 94.33 | 5376.81
84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 44 | 825.6 | 36326.4
7.2 |  | VIDROS E ESPELHOS
7.2.2 |  | VIDROS
72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 14.1 | 305.06 | 4301.35
7.2.4 |  | ESPELHOS
85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 54.6 | 453.55 | 24763.83
11 | COMP | PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA EM PERFIL METÁLICO BRANCO E VIDRO LAMINADO REFLETIVO PRATA 4+4MM, INCLUSO PORTAS E JANELAS MAXIM-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4253.01 | 1152.8 | 4902869.93
136 | COMP | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 26 | 808.7 | 21026.2
3 | COMP | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 15 | 876.75 | 13151.25
4 | COMP | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 922.92 | 18458.4
5 | COMP | PORTA DE MADEIRA 1A DE CORRER / PADRÃO ALTO / GUARNIÇÃO 15CM / ALIZAR / COM VERNIZ- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 42.54 | 719.72 | 30616.89
6 | COMP | PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDRO TEMPERADO 10MM, PADRONIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 249.9 | 497.22 | 124255.28
7 | COMP | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, 2 FOLHAS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, COM VIDRO TEMPERADO 10MM, PADRONIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 44.1 | 705.77 | 31124.46
138 | COMP | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDRO TEMPERADO 10MM, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 17.85 | 406.5 | 7256.03
139 | COMP | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDRO TEMPERADO 10MM, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 29.25 | 538.76 | 15758.73
12 | COMP | FECHAMENTO EM ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR E QUADROS GERAIS , INCLUSIVE PORTÕES E ACESSÓRIOS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 219.95 | 186.39 | 40996.48
9 | COMP | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDRO TEMPERADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 10.08 | 626.88 | 6318.95
14 | COMP | PUXADOR DUPLO PARA PORTAS DE CORRER/ABRIR, DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO - AÇO INOX ESCOVADO - 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 109 | 263.04 | 28671.36
159 | COMP | JANELA VENEZIANA DE ALUMÍNIO - FIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 16 | 581.81 | 9308.96
160 | COMP | GRADE PARA CENTRAL DE GÁS COM TELA OTIS E ESTRUTURA DE FERRO | M2 | 1 | 446.18 | 446.18
161 | COMP | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 | M2 | 19.26 | 118.91 | 2290.21
36 | COMP | CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO | M2 | 14.1 | 188.99 | 2664.76
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 5311134.85
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
8.2.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS
91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2800 | 8.84 | 24752
91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1400 | 14.26 | 19964
8.2.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1400 | 11.83 | 16562
8.2.4 |  | TERMINAIS E CONECTORES
72272 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 16.53 | 165.3
8.2.5 |  | CABOS
8.2.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7900 | 2.17 | 17143
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11800 | 3.04 | 35872
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 4.78 | 1434
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 6.5 | 3250
8.2.5.2 |  | ISOLAMENTO 0,6/1KV
92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2981 | 10.46 | 31181.26
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 688 | 17.87 | 12294.56
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1737 | 23.89 | 41496.93
92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 721 | 33.23 | 23958.83
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 534 | 45.26 | 24168.84
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2193 | 59.58 | 130658.94
92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 835 | 76.86 | 64178.1
92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 608 | 94.77 | 57620.16
92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 512 | 115.82 | 59299.84
93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4118 | 151.71 | 624741.78
8.2.6 |  | CONDULETES
8.2.6.1 |  | LIGA DE ALUMINIO
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 353 | 43.55 | 15373.15
8.2.8 |  | CAIXAS
83448 | SINAPI/2016 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UN | 19 | 320.85 | 6096.15
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2712 | 9.8 | 26577.6
91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 730 | 13.3 | 9709
8.2.11 |  | DISJUNTORES
8.2.11.1 |  | MONOPOLARES
74130/1 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 332 | 18.08 | 6002.56
8.2.11.2 |  | BIPOLARES
74130/3 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 185 | 83.08 | 15369.8
8.2.11.3 |  | TRIPOLARES
74130/4 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45 | 117.82 | 5301.9
74130/5 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 80 | 158.13 | 12650.4
74130/6 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 453.53 | 907.06
74130/8 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 1609.64 | 28973.52
74130/10 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | 710.64 | 12080.88
8.2.13 |  | TOMADAS
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 602 | 29.11 | 17524.22
8.3 |  | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
8.3.2 |  | HASTE DE ATERRAMENTO
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 70 | 48.44 | 3390.8
8.3.4 |  | CORDOALHA
96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 820 | 43.65 | 35793
96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 450 | 41.79 | 18805.5
42 | COMP | EXECUÇÃO DE ENTRADA SUBTERRÂNEA - POSTE DE ENTRADA CONF. PROJETO -FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7180.62 | 7180.62
43 | COMP | EXECUÇÃO DE RAMAL DE ENTRADA - POSTE ATÉ A CABINE DE MEDIÇÃO CONF. PROJETO -FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8532.23 | 8532.23
44 | COMP | CABINE DE MEDIÇÃO, SECCIONAMENTO E PROTEÇÃO, METÁLICA, PADRÃO COPEL, 15KV, COMPLETA PROVIDA DE CHAVE ABERTURA SOB CARGA 400A-15KV; TP 15KV 1000VA PARA SERVIÇOS AUXILIARES; 03 TP 15 KV COM CARACTERÍSTICAS A SEREM DEFINIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO E PARALELISMO; 03 TC DE PROTEÇÃO 15KV COM CARACTERÍSTICAS A SEREM DEFINIDAS EM PROJETO ESPECÍFICO; PROTEÇÃO SECUNDÁRIA ATRAVÉS DE RELE SEPAN 1000+S42 COM FUNÇÕES 50/51 - 50N/51N; 67 e 32; DISJUNTOR SCHNEIDER SF1 630A - SF6. PROVIDA TAMBÉM DE DERIVAÇÃO NA AT PARA ATENDIMENTO TRANSFORMADOR COMBATE A INCÊNDIO CONF. NTC 900300 ITEM 4.2.2.2 DA COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 279732.4 | 279732.4
45 | COMP | EXECUÇÃO DE RAMAL ALIMENTADOR ATÉ CABINE DE MEDIÇÃO ATÉ A CABINE TRANSFORMADORA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 33031.55 | 33031.55
46 | COMP | CABINA TRANSFORMADORA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO, COM TRANSFORMADOR A SECO 15KV 100KVA COM TAP´S E LIGADO NO TAP 13.2, PRIMÁRIO EM TRIÂNGULO DE SECUNDÁRIO EM ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NÚCLEO ENVOLVIDO, TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127 VOLTS | UN | 1 | 85499.27 | 85499.27
49 | COMP | DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR 2500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 37694.94 | 37694.94
141 | COMP | DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 8720.31 | 17440.62
56 | COMP | CHAVE REVERSORA MANUAL 40O AMPERES - 4 POLOS - MONTAGEM EM PAINEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 3578.32 | 14313.28
67 | COMP | CAIXA PARA BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO COM CHAPA DE BARRAMENTO INTERNO 10CMX30CMX1/2" - DIMENSÕES DA CAIXA 50X50X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 543.35 | 543.35
68 | COMP | LEITO GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA - SEMI PESADO - CHAPA 16 - LARGURA 150CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 217.24 | 21724
69 | COMP | LEITO GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA - SEMI PESADO - CHAPA 16 - LARGURA 100CM | M | 129 | 175.3 | 22613.7
70 | COMP | LEITO GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA - SEMI PESADO - CHAPA 16 - LARGURA 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 280 | 174.38 | 48826.4
71 | COMP | LEITO GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA - SEMI PESADO - CHAPA 16 - LARGURA 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 360 | 110.22 | 39679.2
72 | COMP | EXECUÇÃO DE ENTRADA DE OUTROS SISTEMAS CONF. PROJETO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 17121.24 | 17121.24
73 | COMP | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 60X60X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 257.66 | 3349.58
74 | COMP | RACK 44U, COM 03 RÉGUAS DE TOMADAS COM 12 POSIÇÕES CADA E 02 VENTILADORES - 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | 12 | 2975.26 | 35703.12
75 | COMP | RACK 20U, COM 01 RÉGUA DE TOMADAS COM 12 POSIÇÕES E 02 VENTILADORES - 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1904.37 | 1904.37
76 | COMP | BRACKET 12U, COM 01 RÉGUA DE TOMADAS COM 12 POSIÇÕES - 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 531.88 | 531.88
77 | COMP | CABO DE FIBRA OPTICA 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2900 | 2.03 | 5887
78 | COMP | SWITCH DE FIBRA OPTICA MINIMO 30 (24 + 6) PORTAS (REDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4723.54 | 9447.08
79 | COMP | SWITCH DE FIBRA OPTICA MINIMO 30 (24 + 6) PORTAS (VOIP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4723.54 | 9447.08
80 | COMP | SWITCH DE FIBRA OPTICA MINIMO 30 (24 + 6) PORTAS (IP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4723.54 | 9447.08
81 | COMP | SWITCH COM PORTA PARA FIBRA E 24 PORTAS UTP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 2373.07 | 18984.56
82 | COMP | SWITCH COM PORTA PARA FIBRA E 48 PORTAS UTP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 7647.57 | 214131.96
83 | COMP | SWITCH COM PORTA PARA FIBRA E 24 PORTAS (CFTV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 2373.07 | 33222.98
85 | COMP | PACH PANEL ANGULAR GIGALAN CAT 6 - 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 92 | 1255.99 | 115551.08
86 | COMP | ORGANIZADOR DE CABOS 2U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 168 | 36.93 | 6204.24
87 | COMP | ENTRADA DE SERVIÇO BOMBA DE COMBATE AO INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 76768.28 | 76768.28
88 | COMP | LUMINÁRIA EMBUTIR PARA MODULAÇÃO 62,5 X 62,5 CM EQUIPADA COM 04 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 885 | 388.78 | 344070.3
89 | COMP | PAINEL DE LED 30X30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43 | 102.26 | 4397.18
90 | COMP | TOMADA RJ45 FÊMEA EM ESPELHO 4X2 - BRANCO - CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 679 | 25.37 | 17226.23
91 | COMP | ELETROCALHA PERFURADA 150X75MM E CONECÇÕES - CHAPA 16 - INCLUSIVE SUPRTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6100 | 35.64 | 217404
93 | COMP | CABO BLINDADO 2X1,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3500 | 4.12 | 14420
94 | COMP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO ZINCADO DN 25 COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1950 | 34 | 66300
97 | COMP | RE-BAR DE AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø8MM (50MM²) 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 165 | 101.41 | 16732.65
98 | COMP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS D=300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 203.6 | 407.2
99 | COMP | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SPDA | UN | 1 | 870.95 | 870.95
163 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDG MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, PROVIDO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, DENOMINADO QDG, QUE CONTERÁ: DISJUNTOR GERAL DE 2500AMPERES TIPO NW; DISJUNTORES SECUNDÁRIOS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E TOTALIDADES: 1x400A tipo NS; 10X300A TIPO NS- 1X200A - TIPO EZC- 1X175A TIPO EZC - 2X100A TIPO EZC-1x80A TIPO EZC; 8X60A TIPO EZCS - 01x 1600 tipo NS; 13X32A TIPO EZC; 04 monopolares 16A tipo K32; 2 monopolares tipo K32 . Obs: Dimensões mínimas 3000x800x2000 (LxPxH)- mm | UN | 1 | 52974.34 | 52974.34
164 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QD-TI MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, PROVIDO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, DENOMINADO QDQ-TI, QUE CONTERÁ: 04 CHAVE REVERSORA 4 POLOS MANUAL - 400AMPERES -04 DISJUNTOR GERAL DE 300AMPERES TIPO CVS; DISJUNTORES SECUNDÁRIOS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E TOTALIDADES: CVS- 6X200A - TIPO CVS 1X160A TIPO CVS - 1X125A TIPO CVS- 1X100A TIPO CVS- 3X63A TIPO CVS. Obs: Dimensões mínimas 2000x800x2000 (LxPxH)- mm | UN | 1 | 21324.92 | 21324.92
165 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDE MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 200A barramento para 300A e DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A EM 70% DE SUA ÁREA: Dimensões mínimas 800x1000x250(LxHxP)- mm | UN | 5 | 5223.26 | 26116.3
166 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDE MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 175A barramento para 250A e DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A EM 70% DE SUA ÁREA: Dimensões mínimas 800x1000x250(LxHxP)- mm | UN | 1 | 4741.9 | 4741.9
167 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDE MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 125A barramento para 250A e DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A EM 70% DE SUA ÁREA: Dimensões mínimas 800x1000x250(LxHxP)- mm | UN | 1 | 4501.22 | 4501.22
168 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDE MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 100A barramento para 200A e DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A EM 70% DE SUA ÁREA: Dimensões mínimas 800x1000x250(LxHxP)- mm | UN | 1 | 4260.54 | 4260.54
169 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDE MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 60A barramento para 100A e DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A EM 70% DE SUA ÁREA: Dimensões mínimas 800x1000x250(LxHxP)- mm | UN | 3 | 4019.86 | 12059.58
170 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDAC MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 1600A barramento para 2000A e MINIMO DE 54 BORNES SECUNDÁRIOS PARA DISJUNTORES TIPOEZC | UN | 1 | 19062.36 | 19062.36
171 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDAC MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 50A barramento para 100A e MINIMO DE 16 BORNES SECUNDÁRIOS PARA DISJUNTORES TIPO K32 | UN | 1 | 2575.78 | 2575.78
172 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDAC MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 50A barramento para 100A e MINIMO DE 78 BORNES SECUNDÁRIOS PARA DISJUNTORES TIPO K32 | UN | 1 | 2888.38 | 2888.38
173 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDAC MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 50A barramento para 100A e MINIMO DE 60 BORNES SECUNDÁRIOS PARA DISJUNTORES TIPO K32 | UN | 2 | 2816.46 | 5632.92
174 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDAC MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 50A barramento para 100A e MINIMO DE 46 BORNES SECUNDÁRIOS PARA DISJUNTORES TIPO K32 | UN | 6 | 361.24 | 2167.44
175 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDAC MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 300A barramento para 400A e minimo de 18 BORNES PARA DISJUNTOR EZC | UN | 1 | 4128.17 | 4128.17
176 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDAC MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 400A barramento para 600A e minimo de 15 BORNES PARA DISJUNTOR EZC | UN | 1 | 4561.39 | 4561.39
177 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDN MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 60A barramento para 100A e mínimo de 60 bornes para DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A | UN | 9 | 3502.4 | 31521.6
178 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDN MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 200A barramento para 250A e mínimo de 60 bornes para DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A | UN | 1 | 5812.93 | 5812.93
179 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDN MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 175A barramento para 250A e mínimo de 60 bornes para DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A | UN | 1 | 4994.45 | 4994.45
180 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDN MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 300A barramento para 400A e mínimo de 60 bornes para DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A | UN | 1 | 5656.2 | 5656.2
181 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDN MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 100A barramento para 200A e mínimo de 24 bornes para DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A | UN | 2 | 4513.09 | 9026.18
182 | COMP | PAINEL ELÉTRICO QDN MONTADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10, , FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO DIAGRAMA UNIFILAR E RESERVA TÉCNICA MÍNIMA DE 30% DE ÁREA LIVRE, QUE DEVERÁ CONTER ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL DE 32A barramento para 60A e mínimo de 12 bornes para DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO K32ATÉ 63A | UN | 2 | 2479.34 | 4958.68
186 | COMP | RELÊ DE IMPULSO 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49 | 217.98 | 10681.02
187 | COMP | LUMINÁRIA SOBREPOR PARA MODULAÇÃO 62,5 X 62,5 CM EQUIPADA COM 04 LÂMPADA T5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 76 | 337.69 | 25664.44
188 | COMP | LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 30CM DIÂMETRO - 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 479 | 103.87 | 49753.73
189 | COMP | LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 30CM DIÂMETRO - 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 105 | 94.31 | 9902.55
190 | COMP | PAINEL LED SOBREPOR 22,5X22,5 -18W - 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 89.17 | 1783.4
191 | COMP | PAINEL LED EMBUTIR 22,5X22,5 -18W - 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 198 | 81.11 | 16059.78
192 | COMP | ARANDELA LED BIDIRECIONAL - 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 68 | 1904
193 | COMP | LÂMPADA TUBO LED 22W - 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 84 | 50.78 | 4265.52
194 | COMP | TOMADA RJ45 FÊMEA EM ESPELHO METAL 4X4 - CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 54.38 | 652.56
195 | COMP | TOMADA RJ45 FÊMEA EM ESPELHO METAL 4X4 - PARA TELEFONIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 54.38 | 652.56
196 | COMP | TOMADA DUPLA RJ45 FÊMEA EM ESPELHO METAL 4X4 - CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 92.32 | 461.6
197 | COMP | TOMADA DUPLA RJ45 FÊMEA EM ESPELHO METAL 4X4 - PARA TELEFONIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 92.32 | 461.6
198 | COMP | TAMPA EM METAL PARA 1 TOMADA DE PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 30.04 | 360.48
199 | COMP | TAMPA EM METAL PARA 2 TOMADAS DE PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 61.6 | 308
200 | COMP | TAMPA EM METAL PARA 1 TOMADA RJ45 DE PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 32.49 | 389.88
201 | COMP | TAMPA EM METAL PARA 2 TOMADAS RJ45 DE PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 46.86 | 234.3
202 | COMP | TAMPA EM METAL PARA 1 TOMADA RJ45 DE PISO - TELEFONIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 32.49 | 389.88
203 | COMP | TAMPA EM METAL PARA 2 TOMADAS RJ45 DE PISO - TELEFONIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 46.86 | 234.3
204 | COMP | CABO PP 3 X 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11600 | 6.43 | 74588
205 | COMP | ELETROCALHA PERFURADA 300X75MM E CONEXÕES - CHAPA 16 - INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 867 | 107.57 | 93263.19
206 | COMP | ELETROCALHA PERFURADA 250X75MM E CONEXÕES - CHAPA 16 - INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 550 | 100.93 | 55511.5
207 | COMP | ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM E CONEXÕES - CHAPA 16 - INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 402 | 23.6 | 9487.2
208 | COMP | ELETROCALHA PERFURADA 75X75MM E CONEXÕES - CHAPA 16 - INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1500 | 32.54 | 48810
209 | COMP | ELETRODUTO FG. LEVE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 750 | 28.8 | 21600
210 | COMP | ELETRODUTO CORRUGADO KANALEX 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 300 | 15.99 | 4797
211 | COMP | TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO Ø8MM PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 16.57 | 1657
212 | COMP | TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO Ø8MM PARA CABO 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 23.84 | 238.4
213 | COMP | CONECTOR ESTRUTURAL TIPO ATERRINSERT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 55 | 42.73 | 2350.15
214 | COMP | CONECTOR TIPO PINO M12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 55 | 72.35 | 3979.25
215 | COMP | CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO MINI-GAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 34.42 | 860.5
216 | COMP | REDUTOR PRISIONEIRO TIPO M12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 14.67 | 293.4
217 | COMP | MINICAPTOR HORIZONTAL DIAM. NOM. 10MM, H=250MM GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 16.14 | 403.5
218 | COMP | ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA PARA MASTROS 2" E 2 DESCIDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 30.61 | 91.83
219 | COMP | MASTRO TELESCÓPICO GALVANIZADO 6m (3m x 1.1/2" + 3m x 2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 335.41 | 335.41
220 | COMP | PAR DE ESTAIS TUBULARES TIPO RÍGIDO 3M PARA MASTRO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 216.9 | 216.9
221 | COMP | BASE PARA MASTRO 2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 122.92 | 122.92
222 | COMP | CLIPS PARA EMENDA DE RE-BAR Ø8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 500 | 5.76 | 2880
223 | COMP | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM LATÃO PARA CABO Ø35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 5.91 | 236.4
224 | COMP | PRESILHA EM LATÃO PARA CABO Ø35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 800 | 6.64 | 5312
225 | COMP | SOLDA EXOTÉRMICA Nº150 CABO/HASTE 70/5/8"mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 70 | 18.51 | 1295.7
226 | COMP | SOLDA EXOTÉRMICA Nº90 CABO EM T 70/70/70mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 13.02 | 195.3
227 | COMP | SOLDA EXOTÉRMICA Nº65 CABO 35/35mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12.6 | 12.6
228 | COMP | SOLDA EXOTÉRMICA Nº45 CABO 35/35mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 11.52 | 103.68
229 | COMP | SOLDA EXOTÉRMICA Nº32 CABO 35/35mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 8.05 | 193.2
230 | COMP | PARAFUSO EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE ø4,2 x 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1000 | 3.97 | 3970
231 | COMP | PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA ø1/4"x1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 200 | 4.19 | 838
232 | COMP | ARRUELA LISA EM AÇO INOX ABA LARGA ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 200 | 35.74 | 7148
233 | COMP | CAIXA 20X20X12CM BLINDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 143.14 | 1431.4
234 | COMP | CABO MULTI LAN CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 34500 | 6.37 | 219765
235 | COMP | CANO COBRE RÍGIDO 1/16 15,87 D=5/8". REF. 15,87X1,59TR | M | 580 | 67.99 | 39434.2
236 | COMP | CANO COBRE RÍGIDO 1/16 19,05 D=3/4". REF. 19,05X1,59TR | M | 170 | 147.03 | 24995.1
237 | COMP | CANO COBRE RÍGIDO 1/16 22,22 D=7/8". REF. 22,22X1,59TR | M | 240 | 127.61 | 30626.4
238 | COMP | CANO COBRE FLEXÍVEL 1/16 25,40 D=1". REF. 25,40X1,59TR | M | 160 | 178.38 | 28540.8
239 | COMP | CANO COBRE FLEXÍVEL 1/16 28,54 D=1.1/8". REF. 28,54X1,59TR | M | 370 | 166.26 | 61516.2
240 | COMP | CANO COBRE FLEXÍVEL 1/16 31,75 D=1.1/4". REF. 31,75X1,59TR | M | 180 | 242.09 | 43576.2
241 | COMP | CANO COBRE FLEXÍVEL 1/16 34,92 D=1.3/8". REF. 34,92X1,59TR | M | 110 | 202.32 | 22255.2
242 | COMP | CANO COBRE FLEXÍVEL 1/16 38,10 D=1.1/2". REF. 38,10X1,59TR | M | 50 | 287.81 | 14390.5
243 | COMP | CANO COBRE FLEXÍVEL 1/16 38,10 D=1.5/8" | M | 70 | 199.82 | 13987.4
244 | COMP | CANO COBRE FLEXÍVEL 1/16 38,10 D=1.3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120 | 244.76 | 29371.2
247 | COMP | VÁLVULA ESFERA 1/4S GBC06S - 009G7050. REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE. VÁLVULAS DE SERVIÇO ESFERA TIPO GBC D=1/4" PARA CADA LINHA EVAPORADAS | UN | 100 | 155.62 | 15562
248 | COMP | VÁLVULA ESFERA 3/8S GBC10S - 009G7051. REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE. VÁLVULAS DE SERVIÇO ESFERA TIPO GBC D=3/8" PARA CADA LINHA EVAPORADAS | UN | 84 | 132.76 | 11151.84
249 | COMP | VÁLVULA ESFERA 1/2S GBC12S - 009G7052. REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE. VÁLVULAS DE SERVIÇO ESFERA TIPO GBC D=1/2" PARA CADA LINHA EVAPORADAS | UN | 100 | 183.21 | 18321
250 | COMP | VÁLVULA ESFERA 5/8S GBC16S - 009G7053 - FORCIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 84 | 145.76 | 12243.84
251 | COMP | VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO 600X200 MM, COM TELA ANTI-INSETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 158.56 | 317.12
252 | COMP | VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO COMPLETA COM REGISTRO DE CONTROLE DE VAZÃO 900X600, TELA ANTI-INSETO E FILTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 689.24 | 689.24
253 | COMP | GRELHA RETORNO DE AR 400X200 MM EM ALUMÍNIO COM REGISTRO DE CONTROLE DE VAZÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 83.89 | 251.67
254 | COMP | GRELHA RETORNO DE AR 3000X900 MM EM ALUMÍNIO COM REGISTRO DE CONTROLE DE VAZÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1389.55 | 1389.55
255 | COMP | DIFUSOR DUPLA DEFLEXÃO 600X600 MM COM CAIXA PLENUM D=350 MM E ISOLAMENTO TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 243.76 | 5362.72
256 | COMP | DAMPER CONTROLE DE VAZÃO 150X180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 91.49 | 914.9
257 | COMP | DAMPER CONTROLE DE VAZÃO 200X180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 97.88 | 293.64
258 | COMP | DAMPER CONTROLE DE VAZÃO 300X180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 157.2 | 1100.4
259 | COMP | DAMPER CONTROLE DE VAZÃO 400X200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 183.31 | 916.55
260 | COMP | BOCA REDONDA DE AR D=150 MM, EM PLÁSTICO, COM MIOLO REGULÁVEL PARA CONTROLE DE VAZÃO | UN | 216 | 105.72 | 22835.52
261 | COMP | DUTO EM PVC BRANCO D=150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 64 | 63.88 | 4088.32
262 | COMP | DUTO EM PVC BRANCO D=200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 78.67 | 1416.06
263 | COMP | DUTO FLEXÍVEL D=150 MM EM ALUMÍNIO | UN | 1080 | 71 | 76680
264 | COMP | DUTO RÍGIDO EM AÇO GALVANIZADO #24 - TIPO TDC | KG | 4600 | 72.29 | 332534
265 | COMP | DUTO RÍGIDO EM AÇO GALVANIZADO #22 - TIPO TDC | KG | 650 | 72.19 | 46923.5
266 | COMP | ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO 38 MM REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 210 | 22.54 | 4733.4
267 | COMP | DUTO FLEXÍVEL D=350 MM EM ALUMÍNIO | M | 70 | 86.31 | 6041.7
268 | COMP | COLARINHO D=150 MM SEM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 216 | 18.83 | 4067.28
269 | COMP | COLARINHO D=350 MM SEM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 36.93 | 812.46
270 | COMP | PORTA DE INSPEÇÃO DUTO AÇO GALVANIZADO 600X600 MM | UN | 4 | 193.94 | 775.76
271 | COMP | TIMER REGULÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 144.44 | 144.44
272 | COMP | AMORTECEDOR TIPO MOLA HELICOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 204.51 | 2045.1
273 | COMP | MÓDULO VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LOAD, VAZÃO 18.766 M³/H -50MMCA, MOTOR ELÉTRICO 220 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 16194.84 | 32389.68
274 | COMP | DUTO CHAPA EM AÇO GALVANIZADO #22 - COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA LÃ DE ROCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 500 | 98.07 | 49035
275 | COMP | DUTO RÍGIDO EM AÇO GALVANIZADO #24 - REVESTIMENTO DUTO ISOLADO | KG | 500 | 127.66 | 63830
276 | COMP | GRELHA ALUMÍNIO GRH 600X50 MM COM DAMPER SOB PRESSÃO LÂMINAS OPOSTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 281.46 | 2251.68
277 | COMP | GRELHA TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO C/ TELA ANTI-INSETO TAMANHO 800X600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 335.93 | 671.86
278 | COMP | DAMPER SOBRE PRESSÃO PARA SAÍDA DOS EXAUSTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 294.21 | 588.42
279 | COMP | DAMPER SOBRE PRESSÃO REGULÁVEL COM CONTRA PESO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 307.77 | 615.54
280 | COMP | SUPORTE INTERNO E EXTERNO PARA DUTOS | UN | 136 | 42.03 | 5716.08
281 | COMP | CANO COBRE FLEXÍVEL 1/32F 06,35 D=1/4". REF. 06,35X0,79TF | M | 60 | 22.34 | 1340.4
282 | COMP | CANO COBRE FLEXÍVEL 1/32F 09,52 D=3/8". REF. 09,52X0,79TF | M | 500 | 38.3 | 19150
283 | COMP | CANO COBRE FLEXÍVEL 1/32F 12,70 D=1/2". REF. 12,70X0,79TF | M | 580 | 47.73 | 27683.4
284 | COMP | CABO PP 3 X 1,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8000 | 5.55 | 44400
285 | COMP | CABO PP 4 X 6,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250 | 15.81 | 3952.5
286 | COMP | CABO PP 4 X 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 122 | 22.38 | 2730.36
287 | COMP | CABO PP 4 X 16,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 22 | 35.58 | 782.76
288 | COMP | LUMINÁRIA ARANDELA BLINDADA ARTICULAR 90G 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 217.82 | 871.28
37 | COMP | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M | 1 | 69.69 | 69.69
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS |  |  |  |  | 1040464.99
9.2 |  | INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS
9.2.2 |  | MANGUEIRAS
71516 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | UN | 8.5 | 507.83 | 4316.56
9.2.3 |  | ABRIGOS PARA HIDRANTES
96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UN | 17 | 1093.57 | 18590.69
9.2.4 |  | HIDRANTE SUBTERRANEO
83633 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UN | 1 | 2361.3 | 2361.3
9.2.7 |  | TUBOS DE ACO GALVANIZADO
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 351 | 67.56 | 23713.56
92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 88.41 | 884.1
9.2.8 |  | CONEXOES DE ACO GALVANIZADO
92353 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 117.04 | 4447.52
92355 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 148.66 | 594.64
92357 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 159.81 | 2556.96
92358 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 196.85 | 393.7
92913 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 113.28 | 113.28
9.2.9 |  | SPRINKLER
95696 | SINAPI | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 712 | 28.53 | 20313.36
9.2.10 |  | EXTINTORES
83634 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 466.05 | 2796.3
72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 149.76 | 599.04
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
9.3.12 |  | ENTRADA DE AGUA
95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 125.27 | 125.27
9.3.14 |  | RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS
94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 29.58 | 59.16
9.3.15 |  | TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS
94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 56 | 5.97 | 334.32
94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 19.59 | 39.18
94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 23.59 | 23.59
94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 34.89 | 69.78
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA
9.3.16.1 |  | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 810 | 41.02 | 33226.2
91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 283 | 25.24 | 7142.92
9.3.16.3 |  | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 163 | 25.7 | 4189.1
91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 23 | 33.66 | 774.18
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 113 | 55.26 | 6244.38
91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 109 | 79.89 | 8708.01
91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 340 | 35.51 | 12073.4
91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 432 | 60.83 | 26278.56
91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 38 | 63.88 | 2427.44
90711 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 705 | 80.81 | 56971.05
9.3.29 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R
91789 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 7 | 37.34 | 261.38
91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 85 | 57.8 | 4913
91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 282 | 72.97 | 20577.54
9.3.34 |  | CONEXÕES DIVERSAS
9.4 |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS
9.4.3 |  | TANQUES
86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 838.29 | 8382.9
9.4.4 |  | CUBAS E PIAS
86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 15 | 362.66 | 5439.9
86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 75 | 309.77 | 23232.75
9.4.5 |  | LAVATORIOS
86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 373.1 | 1492.4
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 19 | 146.53 | 2784.07
9.4.6 |  | TORNEIRAS E MISTURADORES
86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 15 | 108.15 | 1622.25
86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 42.25 | 422.5
9.4.8 |  | APARELHOS SANITARIOS
86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 61 | 533.4 | 32537.4
74234/1 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25 | 626.86 | 15671.5
9.4.9 |  | SABONETERIAS E PAPELEIRAS
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 80 | 44.6 | 3568
9.4.10 |  | REGISTROS E VALVULAS
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 23.96 | 47.92
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 40.22 | 80.44
94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 55.62 | 55.62
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 56.96 | 56.96
74169/1 | SINAPI | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 221 | 221
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 256.63 | 256.63
94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 304.14 | 912.42
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 73 | 80.51 | 5877.23
99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 | 98.41 | 98.41
99630 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2 | 130.24 | 260.48
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2 | 442.02 | 884.04
15 | COMP | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 52 | 56.32 | 2928.64
21 | COMP | CISTERNA DE POLIETILENO 10.000L PARA ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11962.64 | 11962.64
100 | COMP | VASO SANITÁRIO PARA PCD, COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 859.6 | 16332.4
102 | COMP | TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, COM SENSOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 98 | 662.17 | 64892.66
103 | COMP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | UN | 80 | 41.31 | 3304.8
104 | COMP | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | UN | 62 | 41.31 | 2561.22
105 | COMP | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=2,5 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 58.14 | 501.79 | 29174.07
106 | COMP | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, C=80 CM, PARA VASO SANITÁRIO | UN | 38 | 150.56 | 5721.28
107 | COMP | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, C=70 CM, PARA VASO SANITÁRIO | UN | 19 | 205.58 | 3906.02
109 | COMP | BARRA DE APOIO, CURVA, FIXA, EM AÇO INOX, C=70 CM, PARA LAVATÓRIO | UN | 38 | 205.58 | 7812.04
24 | COT | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56 | 152.84 | 8559.04
6 | COT | PLACA INDICATIVA DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 24 | 29.41 | 705.84
7 | COT | PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 64 | 11.62 | 743.68
8 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - NUMERAÇÃO DO PAVIMENTO | UN | 9 | 12.23 | 110.07
9 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S1 | UN | 12 | 31.47 | 377.64
10 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S2 | UN | 19 | 29.04 | 551.76
11 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S3 | UN | 19 | 30.15 | 572.85
12 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S4 | UN | 3 | 30.15 | 90.45
13 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S5 | UN | 3 | 22.12 | 66.36
14 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S6 | UN | 3 | 21.72 | 65.16
15 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S8 | UN | 9 | 30.15 | 271.35
16 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S9 | UN | 9 | 30.15 | 271.35
17 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S12 | UN | 7 | 31.47 | 220.29
18 | COT | PLACA INDICATIVA DE HIDRANTE | UN | 17 | 13.56 | 230.52
25 | COMP | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 66.11 | 264.44
26 | COMP | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2X55W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 62 | 234.81 | 14558.22
27 | COMP | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 25.21 | 1310.92
28 | COMP | DETECTOR DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 232 | 94.71 | 21972.72
29 | COMP | DETECTOR DE TEMPERATURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 195.07 | 2145.77
30 | COMP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1304.85 | 1304.85
31 | COMP | ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 72.81 | 1747.44
32 | COMP | BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTAS DE DUAS FOLHAS COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO EM UMA BARRA HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 1637.17 | 16371.7
33 | COMP | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 84.91 | 2037.84
34 | COMP | ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO - BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 160.71 | 642.84
31 | COT | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNGIA - PORTA CORTA-FOGO 20X40CM | UN | 9 | 32.36 | 291.24
32 | COT | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNGIA - ESCADA PRESSURIZADA 20X40CM | UN | 9 | 30.15 | 271.35
35 | COMP | CONJUNTO MOTOBOMBA - 8CV - 150MM - 27M³/H - 41,0MCA - 3500RPM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3161.01 | 3161.01
74209/1 | SINAPI | PLACA DE CAPACIDADE DE PÚBLICO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 0.35 | 430.11 | 150.54
137 | COMP | VÁLVULA GLOBO 1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 224.11 | 2016.99
147 | COMP | BOMBA DE RECALQUE - 15MCA, 0,5CV, Q=2M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 984.19 | 984.19
148 | COMP | BOMBA DE RECALQUE - 51MCA, 1,5CV, Q=3,5M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1865.88 | 3731.76
149 | COMP | ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO E EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 72.81 | 72.81
150 | COMP | FLANGE EM AÇO GALVANIZADO, 3'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 111.28 | 222.56
151 | COMP | SPRINKLER TIPO UPRIGHT, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - INCLUSIVE CONECÇÕES 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 105.84 | 3386.88
152 | COMP | VÁLVULA DE ALARME E GOVERNO 3", EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 4657.15 | 13971.45
153 | COMP | BOMBA 10CV TRIFÁSICO 152MM 3500RPM SUCÇÃO X RECALQUE (3"x3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5433.9 | 5433.9
154 | COMP | BOMBA 10CV TRIFÁSICO 152MM 3500RPM SUCÇÃO X RECALQUE (3"x3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2664.82 | 2664.82
155 | COMP | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), PARA REDE DE SPRINKLER - INCLUSIVE CONEÇÕES E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1201.51 | 98.27 | 118072.39
156 | COMP | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), PARA REDE DE SPRINKLER - INCLUSIVE CONEÇÕES E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1578.25 | 130.86 | 206529.8
157 | COMP | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), PARA REDE DE SPRINKLER - INCLUSIVE CONEÇÕES E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 191.18 | 134.74 | 25759.59
158 | COMP | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), PARA REDE DE SPRINKLER - INCLUSIVE CONEÇÕES E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 468.6 | 126.9 | 59465.34
141 | COT | EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA - 10B | UN | 1 | 432.27 | 432.27
143 | COT | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S7 | UN | 3 | 10.98 | 32.94
10 |  | REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS |  |  |  |  | 5312922.91
10.1 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS
10.1.2 |  | CHAPISCO
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 11886.74 | 4.2 | 49924.31
87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 874.04 | 4.04 | 3531.12
87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 9351.81 | 8.99 | 84072.77
10.1.3 |  | EMBOCO
89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 11889.74 | 29.86 | 355027.64
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 9351.63 | 49.95 | 467113.92
10.1.9 |  | CERAMICAS
89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 2324.9 | 52.89 | 122963.96
10.1.11 |  | REVESTIMENTO COM PEDRA
87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 7468.27 | 97.19 | 725841.16
10.1.15 |  | FORRO DE GESSO
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 1160.27 | 71.4 | 82843.28
99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | M2 | 849.85 | 59.97 | 50965.5
10.2 |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES
10.2.4 |  | IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 5102.1 | 89.16 | 454903.24
10.2.6 |  | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS
98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M2 | 101.14 | 45.66 | 4618.05
74106/1 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 1607.41 | 11.13 | 17890.47
10.2.9 |  | PROTEÇÃO MECÂNICA
98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 4612.29 | 30.34 | 139936.88
10.2.10 |  | PEITORIL
84088 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 95.3 | 92.82 | 8845.75
84089 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 4.7 | 131.78 | 619.37
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS
10.3.2 |  | CONTRAPISO
87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 8356.15 | 35.45 | 296225.52
10.3.4 |  | PISO CIMENTADO
98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 2471.33 | 39.71 | 98136.51
10.3.8 |  | PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE
98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | M2 | 93.73 | 285.83 | 26790.85
10.3.11 |  | PISO EM BLOCO DE CONCRETO
92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 5124.81 | 59.35 | 304157.47
10.3.12 |  | PISO EM CONCRETO
72183 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 3212.82 | 94.06 | 302197.85
10.3.13 |  | SOLEIRAS E RODAPES
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 2164.88 | 10.9 | 23597.19
10.4 |  | PINTURAS
10.4.2 |  | EMASSAMENTO
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9219.18 | 16.35 | 150733.59
88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 871.62 | 21.56 | 18792.13
10.4.3 |  | MASSA ÚNICA
90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 874.04 | 40.12 | 35066.48
10.4.7 |  | FUNDO PREPARADOR
88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 18626.59 | 2.67 | 49733
88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 968.83 | 3.1 | 3003.37
10.4.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9219.18 | 13.86 | 127777.83
10.4.12 |  | PINTURA EM FACHADAS
88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 9504.63 | 21.64 | 205680.19
10.4.13 |  | PINTURA EM TETOS
88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 871.62 | 15.9 | 13858.76
10.4.16 |  | PINTURA EM PISO
74245/1 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 1695.19 | 17.56 | 29767.54
84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 167.63 | 26.19 | 4390.23
112 | COMP | LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE FACHADA | MES | 4.1 | 563.09 | 2308.67
140 | COMP | BRISE EM TUBOS DE ALUMÍNIO 25X50 COM ESPAÇAMENTO DE 30MM E ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO 80X40 NA PAREDE 2MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ | M2 | 815.71 | 346.58 | 282708.77
39511 | SINAPI-I | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M3 | 5545.98 | 92.48 | 512892.23
39694 | SINAPI-I | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | 133.69 | 254.22 | 33986.67
289 | COMP | ARGILA EXPANDIDA ESPESSURA 5CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M3 | 142.71 | 223.96 | 31961.33
38 | COMP | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 1842.91 | 103.13 | 190059.31
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 237712.89
11.1 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO
11.1.2 |  | REGULARIZACAO
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 5124.81 | 1.79 | 9173.41
100572 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1024.96 | 65.99 | 67637.11
11.1.4 |  | BASE
531000 | DER | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 400 | 96.54 | 38616
11.1.9 |  | MEIO-FIO E SARJETA
94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 710 | 42.79 | 30380.9
11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
11.2.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 6139.31 | 5.98 | 36713.07
11.2.2 |  | PLANTAS
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 6139.31 | 8.99 | 55192.4
12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  |  |  | 637208.14
39 | COMP | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 11760.79 | 3.21 | 37752.14
290 | COMP | ELEVADOR DE PASSAGEIROS COM 9 PARADAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PESSOAS | UN | 2 | 299728 | 599456
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 28539238.68 | 28539238.68

## comparação preço (hidden)
variações
maior que 80%