## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MANUTENÇÃO VIÁRIA
LOCAL: MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA COM ASFALTO (APROX. 2.649.932,96m²)
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
| SERVIÇOS |  | 1° MÊS | % NO PERIODO | 2° MÊS | % NO PERIODO | 3° MÊS | % NO PERIODO | 4° MÊS | % NO PERIODO | 5° MÊS | % NO PERIODO | 6° MÊS | % NO PERIODO | 7° MÊS | % NO PERIODO | 8° MÊS | % NO PERIODO | 9° MÊS | % NO PERIODO | 10° MÊS | % NO PERIODO | 11° MÊS | % NO PERIODO | 12° MÊS | % NO PERIODO | TOTAL C/BDI
ITEM |  | ÍNDICE
1 | MANUTENÇÃO VIÁRIA
1.1 | RECUPERAÇÃO DE FENDAS, AFUNDAMENTOS, ONDULAÇÕES OU CORRUGAÇÕES, ESCORREGAMENTOS E PANELAS OU BURACOS
1.1.1 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | 1.042% | 8013.8565 | 8.37% | 7975.5585 | 8.33% | 7975.5585 | 8.33% | 7975.5585 | 8.33% | 7975.5585 | 8.33% | 7975.5585 | 8.33% | 7975.5585 | 8.33% | 7975.5585 | 8.33% | 7975.5585 | 8.33% | 7975.5585 | 8.33% | 7975.5585 | 8.33% | 7975.5585 | 8.33% | 95745
1.1.2 | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO DO TIPO CORREÇÃO SUPERFICIAL LOCALIZADA, CONTEMPLA OS SERVIÇOS DE CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO COM CBUQ ESPESSURA DE 6,0CM | 28.94% | 222669.1523 | 8.37% | 221605.0225 | 8.33% | 221605.0225 | 8.33% | 221605.0225 | 8.33% | 221605.0225 | 8.33% | 221605.0225 | 8.33% | 221605.0225 | 8.33% | 221605.0225 | 8.33% | 221605.0225 | 8.33% | 221605.0225 | 8.33% | 221605.0225 | 8.33% | 221605.0225 | 8.33% | 2660324.4
1.1.3 | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO DO TIPO CORREÇÃO PROFUNDA, CONTEMPLA OS SERVIÇOS DE CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO, EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO COM CBUQ ESPESSURA DE 6,0CM | 38.59% | 296934.7896 | 8.37% | 295515.7464 | 8.33% | 295515.7464 | 8.33% | 295515.7464 | 8.33% | 295515.7464 | 8.33% | 295515.7464 | 8.33% | 295515.7464 | 8.33% | 295515.7464 | 8.33% | 295515.7464 | 8.33% | 295515.7464 | 8.33% | 295515.7464 | 8.33% | 295515.7464 | 8.33% | 3547608
1.1.4 | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO DO TIPO CORREÇÃO SUPERFICIAL (RECAPE), CONTEMPLA OS SERVIÇOS DE FRESAGEM, PINTURA DE LIGAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO COM CBUQ ESPESSURA DE 3,0CM | 31.42% | 241758.4707 | 8.37% | 240603.1136 | 8.33% | 240603.1136 | 8.33% | 240603.1136 | 8.33% | 240603.1136 | 8.33% | 240603.1136 | 8.33% | 240603.1136 | 8.33% | 240603.1136 | 8.33% | 240603.1136 | 8.33% | 240603.1136 | 8.33% | 240603.1136 | 8.33% | 240603.1136 | 8.33% | 2888392.72
TOTAL DO PERÍODO |  | 100% | 769376.269 | 8.37% | 765699.441 | 8.33% | 765699.441 | 8.33% | 765699.441 | 8.33% | 765699.441 | 8.33% | 765699.441 | 8.33% | 765699.441 | 8.33% | 765699.441 | 8.33% | 765699.441 | 8.33% | 765699.441 | 8.33% | 765699.441 | 8.33% | 765699.441 | 8.33% | 9192070.12
TOTAL ACUMULADO |  |  | 769376.269 | 8.37% | 1535075.71 | 16.7% | 2300775.151 | 25.03% | 3066474.592 | 33.36% | 3832174.033 | 41.69% | 4597873.474 | 50.02% | 5363572.915 | 58.35% | 6129272.356 | 66.68% | 6894971.797 | 75.01% | 7660671.238 | 83.34% | 8426370.679 | 91.67% | 9192070.12 | 100%
PATO BRANCO, 30 DE MAIO DE 2023. | [20 empty] | Responsável Técnico:
DANIEL PARCIANELLO
Engenheiro Civil CREA-SC 72.040-6/D