## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PRAÇA CECILIA CARDOSO
GRUPO ITEM | SERVIÇOS | PARCELAS (%) | [7 empty] | TOTAL ITEM (R$)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Data Início | 2024-02-09 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 2024-05-12 | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-08-13 | 2024-09-13
| Data Fim | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 2024-05-11 | 2024-06-11 | 2024-07-12 | 2024-08-12 | 2024-09-12 | 2024-10-13
1 | Serviços Preliminares | 2024-02-09: 100 | 44277.26
2 | Movimentação de Terra | 2024-02-09: 30; 2024-03-11: 50; 2024-04-11: 20 | 25408.98
3 | Fundações | 2024-02-09: 50; 2024-03-11: 50 | 5533.39
4 | Estruturas | [8 empty] | 5625.64
5 | Alvenaria, Divisórias, Muros e Fechos | 2024-04-11: 50; 2024-05-12: 50 | 164383.34
6 | Instal. Elétricas | 2024-05-12: 15; 2024-06-12: 15; 2024-07-13: 30; 2024-08-13: 40 | 51439.27
7 | Revestimento de Parede e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas | 2024-05-12: 20; 2024-06-12: 40; 2024-07-13: 30; 2024-08-13: 10 | 85675.78
8 | Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos | 2024-06-12: 20; 2024-07-13: 25; 2024-08-13: 25; 2024-09-13: 30 | 268606.8
9 | Diversos(Limpeza, Ensaios Tecnológicos, Equipamentos) | 2024-09-13: 100 | 256.88