## Planilha de Serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: | PATO BRANCO -PR |  |  |  |  | SAM | 74
Projeto: | PRAÇA VILA ESPERANÇA |  |  |  |  | LOTE nº | 6
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração | [6 empty] | 2023-09-27
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO |  |  |  | FILTROS E IMPRIMIR
|  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | FINAL | Original + Final | Linhas da GLOBAL | Iluminação | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação | Após a desunificação das partes para a montagem dos lotes individuais, ACERTE OS CENTAVOS NO GLOBAL DIGITANDO "B" ou "C"
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 24965.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ILUM | 0
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | xx | x | x | x |  | 0
1.1.2 |  | LOCACAO | [5 empty] | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 126.66 | 83.09 | 10524.18 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 |  | BARRACAO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 04298 | ORSE - jan/23 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO | MES | 6 | 1757.26 | 10543.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - jan/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 1 | 3671.01 | 3671.01 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 435.36 | 0.52 | 226.39 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | FUNDACOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.9 |  | RADIER / OUTROS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 103.12 | 3.94 | 406.29 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 |  | LASTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 5.16 | 146.18 | 754.29 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 49285.44 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 25.43 | 5086 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 16.23 | 48.69 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 22.88 | 137.28 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5 |  | CABOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 590 | 5.43 | 3203.7 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28 | 20.15 | 564.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.8 |  | CAIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 132.67 | 132.67 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.9 |  | QUADROS DE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 893.83 | 893.83 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11.2 |  | BIPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.17 | 77.17 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 95.72 | 191.44 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.21 |  | REATORES E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 53.11 | 53.11 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
16.105.000032.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 3075.42 | 3075.42 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas) | M3 | 4 | 121.97 | 487.88 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) | M3 | 3.89 | 73.95 | 287.67 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 13 | COMPOSIÇÃO | CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 234.72 | 234.72 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 19 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 18 | 147.57 | 2656.26 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 29 | COMPOSIÇÃO | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 4 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA LED 80W IP-67 | UNID | 16 | 1670.95 | 26735.2 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 30 | COMPOSIÇÃO | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM PROJETORES LED 200W IP-67 | UNID | 2 | 2710.1 | 5420.2 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.12 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.12 |  | ENTRADA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 336.43 | 336.43 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 187.98 | 187.98 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 116.04 | 116.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.16.2 |  | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.2 | 17.54 | 56.13 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.19 |  | EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 12.24 | 73.44 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 16.9 | 33.8 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2.9 | 51.24 | 148.6 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.26 |  | EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 34.7 | 34.7 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 51661.96 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.3.11 |  | PISO EM BLOCO DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 48.82 | 76.16 | 3718.13 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 50.98 | 83.14 | 4238.48 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.3.12 |  | PISO DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 103.12 | 113.61 | 11715.46 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 5 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE | M2 | 103.12 | 310.22 | 31989.89 |  |  | x | x | x |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 196326.56 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 64.23 | 0.54 | 34.68 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.2 |  | REGULARIZACAO |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 170.04 | 3.19 | 542.43 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.9 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 39.52 | 43.22 | 1708.05 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.2.2 |  | PLANTAS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 384.38 | 16.5 | 6342.27 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
810250E | DER-PR fev/23 | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | M | 172.84 | 24.74 | 4276.06 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
605000G | DER-PR fev/23 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) | UN | 2 | 590.99 | 1181.98 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 11 | COMPOSIÇÃO | BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 3211.3 | 3211.3 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 31 | COMPOSIÇÃO | DECK ELEVADO (H=0,50M) EM MADEIRA PLÁSTICA TIPO ITAÚBA, SOBRE BARROTEAMENTO DE MADEIRA PLÁSTICA, INCLUSO 3 BANCOS EM MADEIRA PLÁSTICA E 27,76 METROS LINEARES DE GUARDA-CORPO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA VILA ESPERANÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 179029.79 | 179029.79 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 0 | 0 | 0 | 278.44 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.1 |  | LIMPEZAS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.1.2 |  | LIMPEZA DE PISOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 99.8 | 2.79 | 278.44 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 324665.24 | x | x | x | x | ILUM
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.